РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРМОШНЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2020 года                                                 142-па

от  _____________________                              №_____

Об утверждении отчетов о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области в 2019 году

В соответствии с Уставом муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области, постановлением Администрации Чермошнянского сельсовета Медвенского района от 05.10.2016 №134-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чермошнянского сельсовета Медвенского района Курской области», Администрация Чермошнянского сельсовета Медвенского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации муниципальных программ:

- «Развитие культуры на территории Чермошнянского сельсовета Медвенского района на 2018-2020 годы».

-«Развитие муниципальной службы в Чермошнянском сельсовете Медвенского района Курской области на 2018-2020годы».

- «Профилактика правонарушений в Чермошнянском сельсовете Медвенского района Курской области на 2017-2020 годы».

- «Защита населения и территории  Чермошнянского сельсовета от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2019 годы».

- «Социальная поддержка граждан Чермошнянского сельсовета Медвенского района Курской области на 2015-2020 годы».

- «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровление детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта Чермошнянского сельсовета Медвенского района Курской области на 2015-2020 годы».

- «Благоустройство территории Чермошнянского сельсовета Медвенского района Курской области на 2018-2020 годы».

- «Программа комплексного развития систем комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы».

- «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области в сети «Интернет».

Глава Чермошнянского сельсовета                                          И.Н.Ксобродова

Утвержден

постановлением Администрации

Чермошнянского сельсовета

Медвенского района

от 18.12.2020 года №142-па

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Чермошнянского сельсовета Медвенского района на 2018-2020 годы»

за 2019 год

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 13 декабря 2018 года №56/191 «О бюджете муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 31.01.2019г №59/198; от 29.03.2019 г №63/203; от 24.05.2019г № 65/206; от 28.07.2019г №67/208; от 31.07.2019г № 68/209; от 25.09.2019г № 70/215; от 28.10.2019г №71/219; от 27.12.2019 г №74/233 ).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Чермошнянского сельсовета Медвенского района на 2018-2020 годы» в 2019 году предусмотрено 1141265,72 рублей, в том числе: из областного бюджета – 831352 рублей, из бюджета муниципального района – 0 руб. из бюджета сельского поселения– 2231529,44 рублей, из федерального бюджета -82650 рублей

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | 831352 | 831352 | 100 |
| Средства районного бюджета | - |  | - |
| Средства местного бюджета | 2399421,34 | 2231529,44 | 95 |
| Средства федерального бюджета | 82650 | 82650 | 100 |
| Всего | 3313423,34 | 3145531,44 | 95 |

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы».

-мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия;

- мероприятия по обеспечению культурного обмена;

-мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых сельскими учреждениями культуры;

- развитие материальной базы и техническое переоснащение этих учреждений;

- мероприятия по обеспечению культурного обмена.

- мероприятия по сохранению и развитию традиционных народных художественных промыслов в том числе: участие выставке народного творчества «Истоки», выставка  «Старые фотографии»;

- мероприятия по разработке, внедрению и распространению новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры, в том числе: оснащение учреждений культуры современными техническими средствами, оказание поддержки мастерам искусств, финансирование отдельных социально значимых проектов, в том числе: чествование юбиляров - мастеров искусств, руководителей и лучших работников образовательных и других учреждений культуры;

- мероприятия по поддержке художественного образования, молодых дарований в сфере культуры и искусства, в том числе: участие в районном конкурсе «Созвездие молодых», «Сударушка»;

- проведение мероприятий, направленных на качественное преобразование сферы досуга, в том числе: участие в районном конкурсе профессионального мастерства «Клубный мастер».

Ставились следующие задачи:

-повышение уровня и качества жизни населения Чермошнянского сельсовета Медвенского района путем:

-повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства;

-поддержки творческих сил и талантов, создание условий для реализации их потенциала;

-сохранение объектов культурного наследия и обеспечение равного права граждан, проживающих на территории Чермошнянского сельсовета Медвенского района:

-обеспечение информационных потребностей граждан, проживающих на территории Чермошнянского сельсовета Медвенского района;

-создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры.

В ходе реализации подпрограммы: «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие культуры на территории Чермошнянского сельсовета Медвенского района на 2018-2020 годы» за 2019 год были выполнены мероприятия направленные на сохранение и развитие культурного потенциала Чермошнянского сельсовета Медвенского района, реализация муниципальной политики в сфере культуры; сохранение объектов культурного наследия и обеспечение равного права граждан, проживающих на территории Чермошнянского сельсовета Медвенского района; обеспечение информационных потребностей граждан, проживающих на территории Чермошнянского сельсовета Медвенского района; создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры.

Вся работа направлена на воспитание добропорядочного, умного, здорового поколения умеющего общаться и достойно проводить свободное время. Формирование моральных семейных ценностей. Участие одаренных детей в районных фестивалях и конкурсах дают всем детям равный доступ к проявлению своих творческих способностей.

Проведен ряд мероприятий с людьми пожилого возраста, что немаловажно для этой категории населения. К участию в культурно - досуговых мероприятиях привлечено около 50 детей. Для детей проведены мероприятия разной формы: беседы, конкурсы, викторины, тематические вечера и дискотеки.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Организация досуга населения и поддержка народного творчества, расходы на содержание работников культуры | Директор | Заключено соглашение № 15/03 от 29.01.2019г. (Комитет по культуре Курской области). | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 3313423,34 | 3145531,44 |  |

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Чермошнянского сельсовета Медвенского района на 2018-2020 годы» в 2019 году предусмотрено 3145531,44 рублей, в том числе: из областного бюджета – 831352 рублей, из бюджета муниципального района – 0 руб. из бюджета сельского поселения– 2231529,44 рублей, из федерального бюджета -82650 рублей

Средства использовались строго по целевому назначению.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 4.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2019 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 209 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2019 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие культуры на территории Чермошнянского сельсовета Медвенского района на 2016-2018 годы» |  | 3313423,34 |  | 831352 | 2399421,34 | 3145531,44 |  | 831352 | 2231529,44 | 95% |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | Итог по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.Оценка эффективности реализации программы:

- Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

- Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Целевые показатели

Таблица № 5

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Программы 2018г. | 2 год реализации Программы 2019г. | 3 год реализации Программы 2020г. |
| МКУК «Вышнедубовецкий сельский Дом культуры» |  |  |  |  |  |
| 1 | Число культурно-досуговых мероприятий | ед. | 50 | 56 | 62 |
| 2 | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел. | 115 | 127 | 135 |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

Таблица № 6

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Отклонение от планового значения (процентов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному2018 |  | отчетный год 2019 |  | 2018 | 2019 |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Чермошнянского сельсовета Медвенского района на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число культурно-досуговых мероприятий | ед | 50 |  | 56 | 62 | +6 | +4 |
| 1.2 | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел | 150 |  | 160 | 160 | +20 | +15 |
| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3) : 5=Э программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой |  | процентов |  | 95 |  |  |  |  |

- Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | 831352 | 831352 | 100 |
| Средства районного бюджета | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 2399421,34 | 2231529,44 | 95 |
| Средства федерального бюджета | 182650 | 82650 | 100 |
| Всего | 3313423,34 | 3145531,44 | 95 |

- Анализ реализации программы в 2019 году, проведенный в соответствии с методикой, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 95  процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

6.Дальнейшая реализация программы:

В 2019 году в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Чермошнянского сельсовета Медвенского района на 2018-2020 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 95 %.

Целями Программы является:

-сохранение и развитие культурного потенциала Чермошнянского сельсовета Медвенского района, реализация муниципальной политики в сфере культуры;

-обеспечение прав населения Чермошнянского сельсовета Медвенского района на доступ к культурным ценностям;

-обеспечение прав (населения) граждан, проживающих на территории Чермошнянского сельсовета Медвенского района в сфере информации и образования;

-обеспечение свободы творчества и прав граждан, проживающих на территории Чермошнянского сельсовета Медвенского района, в сфере культуры.

Анализ реализации Программы в 2019 году, проведенный в соответствии с методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 95 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты  полностью.

Необходимы средства из областного бюджета на поддержку в вопросе по улучшению материальной и технической базы учреждений культуры, оснащение СДК музыкальной техникой и оргтехникой. Создание благоприятных условий для творческой деятельности всех возрастных групп населения.

Утвержден

постановлением Администрации

Чермошнянского сельсовета

Медвенского района

от 18.12.2020 года №142-па

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Чермошнянском сельсовете Медвенского района Курской области на 2018-2020 годы»

за 2019 год

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 13 декабря 2018 года №56/191 «О бюджете муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 31.01.2019г №59/198; от 29.03.2019 г №63/203; от 24.05.2019г № 65/206; от 28.07.2019г №67/208; от 31.07.2019г № 68/209; от 25.09.2019г № 70/215; от 28.10.2019г №71/219; от 27.12.2019 г №74/233 ).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Чермошнянском сельсовете Медвенского района Курской области на 2018-2020 годы» предусмотрено 3000 рублей из бюджета сельсовета.

Кассовые расходы составили 3000 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 3000 | 3000 | 100 |

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы».

Основные мероприятия:

Организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации;

проведение мероприятий антикоррупционной направленности.

Ставились следующие задачи:

-создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих;

-формирование эффективной системы управления муниципальной службой;

-повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности;

-обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы.

В ходе реализации подпрограммы: «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» за 2019 год были выполнены мероприятия направленные на организацию обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, проведение мероприятий антикоррупционной направленности.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в таблице № 2.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | Глава Чермошнянского сельсовета | Ежеквартальное обучение муниципальных служащих | 01.01. 2019 | 29.12. 2019 | 01.01. 2019 | 29.12. 2019 | 3000 | 3000 | - |

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 3000 руб., из которых использовано на реализацию муниципальной программы 3000 руб. Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2019 году

Таблица № 3

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2018 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2018 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие муниципальной службы в Чермошнянском сельсовете Медвенского района Курской области на 2018-2020 годы» за 2019 год |  | 3000 | - | - | 3000 | 3000 | - | - | 3000 | - |
| 1.Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» | Итог по подпрограмме 1 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 | - | - | 3000 | - |

5.Оценка эффективности реализации программы:

- Анализ реализации программы в 2019 году показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 100 процента, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации.

6.Дальнейшая реализация программы:

В 2019 году в рамках муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Чермошнянском сельсовете Медвенского района Курской области на 2018-2020 годы (далее – Программа) реализация программных мероприятий осуществлялась по направлениям отраженным в табл.№3.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100 %.

Целями Программы является: создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в Чермошнянском сельсовете Медвенского района Курской области.

Утвержден

постановлением Администрации

Чермошнянского сельсовета

Медвенского района

от 18.12.2020 года №142-па

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Чермошнянском сельсовете Медвенского района Курской области на 2017-2020 годы»

за 2019 год

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 13 декабря 2018 года №56/191 «О бюджете муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 31.01.2019г №59/198; от 29.03.2019 г №63/203; от 24.05.2019г № 65/206; от 28.07.2019г №67/208; от 31.07.2019г № 68/209; от 25.09.2019г № 70/215; от 28.10.2019г №71/219; от 27.12.2019 г №74/233 ).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Чермошнянском сельсовете Медвенского района Курской области на 2017-2020 годы» предусмотрено  1500 рублей из бюджета сельсовета.

Кассовые расходы составили 1500 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 1500 | 1500 | 100 |

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы».

Основные мероприятия:

Организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации;

проведение мероприятий антикоррупционной направленности.

Ставились следующие задачи:

-создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих;

-формирование эффективной системы управления муниципальной службой;

-повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности;

-обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы.

В ходе реализации подпрограммы: «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» за 2019 год были выполнены мероприятия направленные на организацию обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, проведение мероприятий антикоррупционной направленности.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в таблице № 2.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | Глава Чермошнянского сельсовета | Ежеквартальное обучение муниципальных служащих | 01.01. 2019 | 29.12. 2019 | 01.01. 2019 | 29.12. 2019 | 3000 | 3000 | - |

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 3000 руб., из которых использовано на реализацию муниципальной программы 3000 руб. Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2019 году

Таблица № 3

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2018 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2018 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие муниципальной службы в Чермошнянском сельсовете Медвенского района Курской области на 2018-2020 годы» за 2019 год |  | 3000 | - | - | 3000 | 3000 | - | - | 3000 | - |
| 1.Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» | Итог по подпрограмме 1 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 | - | - | 3000 | - |

5.Оценка эффективности реализации программы:

- Анализ реализации программы в 2019 году показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 100 процента, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации.

6.Дальнейшая реализация программы:

В 2019 году в рамках муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Чермошнянском сельсовете Медвенского района Курской области на 2018-2020 годы (далее – Программа) реализация программных мероприятий осуществлялась по направлениям отраженным в табл.№3.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100 %.

Целями Программы является: создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в Чермошнянском сельсовете Медвенского района Курской области.

Утвержден

постановлением Администрации

Чермошнянского сельсовета

Медвенского района

от 18.12.2020 года №142-па

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы»

за 2019 год

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов 13 декабря 2018 года №56/191 «О бюджете муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 31.01.2019г №59/198; от 29.03.2019 г №63/203; от 24.05.2019г № 65/206; от 28.07.2019г №67/208; от 31.07.2019г № 68/209; от 25.09.2019г № 70/215; от 28.10.2019г №71/219; от 27.12.2019 г №74/233 ).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы» в 2019 году предусмотрено 5000 рублей.

Кассовые расходы составили 5000 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019 год (рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 5000 | 5000 | 100% |

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и защита населения муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области»

Основные мероприятия:

-подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников добровольной пожарной дружины;

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чермошнянского сельсовета:

-создание условий для развития и обеспечения деятельности добровольной пожарной дружины;

- создание условий для организации добровольной пожарной дружины, участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

-приобретение необходимых средств, оборудования для пожаротушения;

-информационная противопожарная пропаганда среди населения противопожарной безопасности;

- создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения;

- оснащение территории первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия противопожарной службы;

- проведение сходов и собраний жителей по вопросам соблюдения пожарной безопасности;

- противопожарная пропаганда в СМИ;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной безопасности;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в программы развития территории.

Ставились следующие задачи:

- обеспечение необходимых условий для реализации полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

-реализация Закона Курской области от 23 августа 2011 г. № 64-ЗКО «О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области»;

-создание условий для организации добровольной пожарной дружины, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

-создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

-оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

-организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

-принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

-включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

-оказание содействия органам государственной власти в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

-установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

В ходе реализации подпрограммы:«Пожарная безопасность и защита населения муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области» за 2019 год были выполнены мероприятия, направленные на обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизации потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и защита населения муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: предупреждение, профилактика пожаров и пропаганда среди населения противопожарной безопасности | Глава Чермошнянского сельсовета | пропаганда среди населения противопожарной безопасности |  | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 5000 | 5000 | - |

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 5000 руб. Средства не использовались.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2019 году

Таблица № 4

| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2018 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2018год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы» |  | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 100% |
| Подпрограмма 1.«Пожарная безопасность и защита населения муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области» | Итог по подпрограммы 1 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 100% |

5. Оценка эффективности реализации программы:

- Анализ реализации программы в 2019 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом не достигнуты.

6. Дальнейшая реализация программы:

В 2019 году в рамках муниципальной целевой программы«Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.

Целями Программы является: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах

.

Утвержден

постановлением Администрации

Чермошнянского сельсовета

Медвенского района

от 18.12.2020 года №142-па

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2015-2020 годы»

за 2019 год

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов 13 декабря 2018 года №56/191 «О бюджете муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 31.01.2019г №59/198; от 29.03.2019 г №63/203; от 24.05.2019г № 65/206; от 28.07.2019г №67/208; от 31.07.2019г № 68/209; от 25.09.2019г № 70/215; от 28.10.2019г №71/219; от 27.12.2019 г №74/233 ).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2015-2020 годы» в 2019 году предусмотрено 5000 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области»;

Основные мероприятия:

-предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета;

Ставились следующие задачи:

Выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан

Подпрограмма 2 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

Основные мероприятия:

- мероприятия, направленные на развитие и укрепление института семьи

Ставились следующие задачи:

- создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни;

- всестороннее укрепление института семьи как наиболее рациональной формы жизнедеятельности личности и ее нормальной социализации повышение воспитательного потенциала семьи путем формирования у детей, подростков и молодежи ориентации на полную семью и рождение двух и более детей, повышение в обществе престижа многодетной и социально благополучной семьи;

- проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, ответственного родителя, а также на профилактику преждевременной смерти.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  | Причины неисполнения мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета | Глава Чермошнянского сельсовета | Выполнение переданных государством и регионом полномочий по социальной поддержке населения |  |  | 01.01. 2019 |  |  | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 5000 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: мероприятия, направленные на развитие и укрепление института семьи | Глава Чермошнянского сельсовета |  | Выполнение полномочий по социальной поддержке населения | 01.01. 2019 |  |  | 31.12. 2019 |  |  | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 |  | 0 |  | отсутствие лимитов бюджетных обязательств |  |

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 5000 руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2019 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2019 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2019 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2016-2018 годы» | Таб. №2 | 5000 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |
| Подпрограмма1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области» | Итог по подпрограмме 1 | 5000 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 5000 |

- 5. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволила: повысить уровень удовлетворенности населения Чермошнянского сельсовета качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения.

Целями Программы является:

Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства.

Утвержден

постановлением Администрации

Чермошнянского сельсовета

Медвенского района

от 18.12.2020 года №142-па

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта Чермошнянского сельсовета Медвенского района на 2015-2020 годы»

за 2019 год

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов 13 декабря 2018 года №56/191 «О бюджете муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 31.01.2019г №59/198; от 29.03.2019 г №63/203; от 24.05.2019г № 65/206; от 28.07.2019г №67/208; от 31.07.2019г № 68/209; от 25.09.2019г № 70/215; от 28.10.2019г №71/219; от 27.12.2019 г №74/233 ).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Чермошнянского сельсовета Медвенского района на 2015-2020 годы» в 2019  году предусмотрено 10 000 рублей.

Кассовые расходы составили 15100 рублей, что составляет 86  процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 10 000 | 15100 | 86% |

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

Основные мероприятия:

-совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания населения, а также его различных категорий и групп, в том числе в дошкольных, школьных учреждениях;

-повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;

развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, совершенствованию финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.

Ставились следующие задачи:

- увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1.«Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: развитие и популяризация физической культуры и спорта | Глава Китаевского сельсовета | обеспечение жителям сельсовета возможностей систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 10 000 | 15100 | 86% |

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 15100 руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2019 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2019 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2019 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Китаевского сельсовета Медвенского района на 2016-2018 годы» | Таб. №2 | 10000 | - | - | 10000 | 15100 | - | - | 15100 | 66 % |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта» | Итог по подпрограмме 1 | 17522,88 | - | - | 10000 | 15100 | - | - | 15100 | 66% |

- 5. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволила: увеличить уровень вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом; развить инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Целями Программы является:

обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Чермошнянского сельсовета;

-формирование потребности населения Чермошнянского сельсовета в систематических занятиях физической культурой и спортом.

Утвержден

постановлением Администрации

Китаевского сельсовета

Медвенского района

от 20.02.2020 года № 14-па

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы

за 2019 год

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

На реализацию мероприятий муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы в 2019 году предусмотрено 0 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019 год (рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы.

Основные мероприятия:

- санитарная очистка территории, ликвидация несанкционированных свалок;

- замена и установка фонарей уличного освещения

- замена/перекладка ветхих водопроводных сетей с износом 80-95% с заменой трубопроводов на полиэтиленовые ;

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкостью для целей противопожарной безопасности 75 м3:

- разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО

- приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м.

Ставились следующие задачи:

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение), в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

-улучшение экологической ситуации на территории

муниципального образования.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: -повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; -дальнейшая активизация жилищного строительства; -улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования | Глава Чермошнянскго сельсовета | качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 0 | 0 | 0 |

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 0 руб. Израсходовано 0 руб.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2019 году

Таблица № 3

| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2019 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2019 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы | Табл. 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | - |

5. Оценка эффективности реализации программы:

- Анализ реализации программы в 2019 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов.

6. Дальнейшая реализация программы:

В 2019 году в рамках муниципальной целевой Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Целями Программы является: качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области.

Утвержден

постановлением Администрации

Чермошнянского сельсовета

Медвенского района

от 20.02.2020 года № 14-па

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы комплексного развития систем комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы

за 2019 год

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов 13 декабря 2018 года №56/191 «О бюджете муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 31.01.2019г №59/198; от 29.03.2019 г №63/203; от 24.05.2019г № 65/206; от 28.07.2019г №67/208; от 31.07.2019г № 68/209; от 25.09.2019г № 70/215; от 28.10.2019г №71/219; от 27.12.2019 г №74/233 ).

На реализацию мероприятий муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы в 2019 году предусмотрено 0 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019 год (рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы.

Основные мероприятия:

- санитарная очистка территории, ликвидация несанкционированных свалок;

- замена и установка фонарей уличного освещения

- замена/перекладка ветхих водопроводных сетей с износом 80-95% с заменой трубопроводов на полиэтиленовые ;

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкостью для целей противопожарной безопасности 75 м3:

- разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО

- приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м.

Ставились следующие задачи:

1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию сельсовета, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;

2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения;

3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;

4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности;

5. Развитие личных подсобных хозяйств;

6.Создание условий для безопасного проживания населения на территории сельсовета.

7.Содействие в привлечении молодых специалистов в сельсовет (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);

8.Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям

населения:

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области | Глава Китаевского сельсовета | повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг |  | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 0 | 0 | 0 |

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 0 руб. Израсходовано 0 руб.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2019 году

Таблица № 3

| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2019 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2019 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы | Раздел 2 Табл. 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | - |

5. Оценка эффективности реализации программы:

- Анализ реализации программы в 2019 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов.

6. Дальнейшая реализация программы:

В 2019 году в рамках муниципальной целевой Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в разделе 2 и табл.№2.

Целями Программы является: повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг.

Утвержден

постановлением Администрации

Китаевского сельсовета

Медвенского района

от 20.02.2020 года № 14-па

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы

за 2019 год

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов 13 декабря 2018 года №56/191 «О бюджете муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 31.01.2019г №59/198; от 29.03.2019 г №63/203; от 24.05.2019г № 65/206; от 28.07.2019г №67/208; от 31.07.2019г № 68/209; от 25.09.2019г № 70/215; от 28.10.2019г №71/219; от 27.12.2019 г №74/233 ).

На реализацию мероприятий муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы в 2019 году предусмотрено 0 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2018 год (рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы.

Основные мероприятия:

-строительство автомобильной  дороги

-приобретение и установка дорожных знаков

- разработка документации для оформление в собственность дорог местного значения

Ставились следующие задачи:

а) повысить безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения, городского округа;

б) повысить доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения или нормативами градостроительного проектирования городского округа;

в) повысить эффективность развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов (далее - транспортный спрос);

г) эффективное развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселениях, городских округах;

д) создание условия для управления транспортным спросом;

е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

з) создание условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

и) повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области | Глава Китаевского сельсовета | повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов транспортной инфраструктуры; обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры; сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры; повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры |  | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 0 | 0 | 0 |

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 0 руб. Израсходовано 0 руб.

Отчет о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2019 году

Таблица № 3

| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2019 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2019 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы | Раздел 2 Табл. 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | - |

5. Оценка эффективности реализации программы:

- Анализ реализации программы в 2019 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов.

6. Дальнейшая реализация программы:

В 2019 году в рамках муниципальной целевой Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям, отраженным в разделе 2 и табл.№2.

Целями Программы является: обеспечение развития транспортной инфраструктуры, для закрепления населения, повышения уровня его жизни.