РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРМОШНЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2019 года                                                 59-па

от  _____________________                              №_____

Об утверждении плана-графика перехода на предоставление

муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых

Администрацией Чермошнянского сельсовета Медвенского района

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в электронном виде, а так же услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями», Администрация Чермошнянского сельсовета Медвенского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2019-2021 годы (Приложение 1).

2. Начальнику отдела по работе с обращениями, делопроизводству и кадровым вопросам Администрации Чермошнянского сельсовета И.В.Бодур организовать переход на предоставление в электронном виде муниципальных услуг в соответствии с этапами и сроками, указанными в приложении 2 к данному постановлению.

3.Разместить план-график перехода на предоставление услуг в электронном виде на сайте муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области в сети Интернет для доступа заявителей.

4.Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Чермошнянского сельсовета                                                И.Н.Кособродова

Пжение № 1 остановлению Администрации Чермошнянского сельсова

Медвенского района

от 08.07.2019 № 59-па

План-график

перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг Администрации Чермошнянского сельсовета Медвенского района Курской области

| 3 | Наименование услуги, предоставляемой в Администрации Чермошнянского сельсовете Медвенского района Курской области | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |  |  | 2 этап | 3 этап |  | 4 этап |  | 5 этап |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников |  | начальник отдела Администрации | 01.09.2019 | 01.10.2019 |  | 01.07.2020 |  | 01.08.2020 |  |  | 01.01.2021 |
| 2 | Выдача несовершеннолетним лицам, достигшим 16 лет, разрешения на вступление в брак до достижения брачного возраста |  | начальник отдела Администрации | 01.09.2019 | 01.10.2019 |  | 01.07.2020 |  | 01.08.2020 |  |  | 01.01.2021 |
| 3 | Предоставление архивной информации по документам Архивного фонда Курской области и другим архивным документам (выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий) |  |  | начальник отдела Администрации | 01.09.2019 | 01.10.2019 |  | 01.07.2020 |  | 01.08.2020 |  | 01.01.2021 |
| 4 | Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов |  |  | начальник отдела Администрации | 01.09.2019 | 01.10.2019 |  | 01.07.2020 |  | 01.08.2020 |  | 01.01.2021 |
| 5 | Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации Чермошнянского сельсовета Медвенского района Курской области, и ежемесячной доплаты к пенсии выборным должностным лицам к пенсии выборным должностным лицам | Глава Чермошнянского сельсовета | 01.09.2019 | 01.10.2019 |  | 01.07.2020 |  | 01.08.2020 |  | 01.01.2021 |  |  |
| 6 | Предоставление в безвозмездное пользование, аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | Глава Чермошнянского сельсовета | 01.09.2019 | 01.10.2019 |  | 01.07.2020 |  | 01.08.2020 |  | 01.01.2021 |  |  |
| 7 | Выдача выписки их домовой книги, выписки из похозяйственной книги, справок | начальник отдела Администрации | 01.09.2019 | 01.10.2019 |  | 01.07.2020 |  | 01.08.2020 |  | 01.01.2021 |  |  |
| 8 | Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Чермошнянского сельсовета и земель и (или) земельных участков, находящихся в частной собственности | Глава Чермошнянского сельсовета | 01.09.2019 | 01.10.2019 |  | 01.07.2020 |  | 01.08.2020 |  | 01.01.2021 |  |  |
| 9 | Предоставление сведений из реестра муниципального имущества | начальник отдела Администрации | 01.09.2019 | 01.10.2019 |  | 01.07.2020 |  | 01.08.2020 |  | 01.01.2021 |  |  |
| 10 | Установление сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Чермошнянского сельсовета Медвенского района Курской области | Глава Чермошнянского сельсовета | 01.09.2019 | 01.10.2019 |  | 01.07.2020 |  | 01.08.2020 |  | 01.01.2021 |  |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации Чермошнянского сельсовета

Медвенского района

от 08.07.2019 № 59-па

ЭТАПЫ

ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

|  | Содержание этапа | Предельные сроки реализации этапа |
| --- | --- | --- |
| I этап | Размещение информации об услуге на официальном сайте муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области | До 1 сентября 2019 г. |
| II этап | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области форм заявлений Чермошнянского сельсовета иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | До 1 октября 2019 г. |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием портала муниципальных услуг Курской области | До 1 июля 2020 г. |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) | До 1 августа 2020 г. |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг, если это не запрещено федеральным законом | До 1 января 2021 г. |